## Vue d Ensemble & Equipe
EXOWATCH — PLANIFICATION DU TRAVAIL RESTANT (XP + SPRINTS)
Projet 5IA ¦ Equipe de 6 Membres ¦ Cadre Hybride : Extreme Programming (XP) & Sprints Iteratifs
6 Developpeurs (Membres Actifs) |  | 4 Sprints (1 sem/sp) (Sprints Prevus) |  | 96 Points (Total Story Points) |  | TDD + Pair Prog + CI/CD (Pratiques Cles)
1. COMPOSITION DE L EQUIPE (6 MEMBRES) & ROLES TECHNIQUES XP
Membre | Nom / Identifiant | Role Principal (XP) | Domaines d Expertise Cles | Binome Privilegie (Pair) | Responsabilite Qualite & TDD
M1 | Membre 1 (Data Engineer) | Data Pipeline & Ingestion Lead | NASA JPL API, Sentry API, Validation Great Expectations, SQLite | Membre 2 / Membre 4 | Tests unitaires sur les parseurs & integrite des donnees brutes
M2 | Membre 2 (Graph Architect) | Graph Database & Neo4j Lead | Neo4j Cypher, Graphes de Connaissance, Requetes spatiales, APOC | Membre 1 / Membre 6 | Tests d integration Neo4j, contraintes d unicite, integrite referentielle
M3 | Membre 3 (AI / LLM Specialist) | AI Enrichment & NLP Lead | OpenRouter/Gemini LLM, Prompt Engineering, Pydantic Structured Output | Membre 5 / Membre 1 | Validation schematique des outputs LLM, gestion des fallbacks & rate limits
M4 | Membre 4 (Physics / 3D Engineer) | Astrodynamics & 3D Sim Lead | Mecanique celeste, coordonnees kepleriennes, Plotly 3D, Deflexion cinetique | Membre 6 / Membre 2 | Validation mathematique des trajectoires & tests de performance 3D
M5 | Membre 5 (ML / Risk Analyst) | Risk Assessment & ML Lead | Echelles de Turin/Palerme, Modeles Hazard (XGBoost/RF), Monte Carlo | Membre 3 / Membre 2 | Validation statistique des metriques de risque, matrices cross-val
M6 | Membre 6 (Fullstack / UI Lead) | Dashboard & Visualization Lead | Streamlit, UI/UX reactive, Visualiseur de graphe Vis.js, Rapports PDF | Membre 4 / Membre 2 | Tests E2E Interface, fluidite des composants & alertes temps reel
2. MATRICE DES PRATIQUES EXTREME PROGRAMMING (XP) APPLIQUEES
Pratique XP | Objectif Operationnel ExoWatch | Methode Concrete & Outils | Regle d Or de l Equipe
Test-Driven Development (TDD) | Zero regression sur calculs et pipelines | Tests unitaires pytest ecrits avant le code (Red-Green-Refactor) | Tout code sans test unitaire est rejete en PR
Pair Programming (Binomage) | Partage des competences complexes (3D, Graphe, LLM) | Sessions de 2h/j en binome avec rotation Driver/Navigator | Toute tache critique ou mathematique est codee a 2
Continuous Integration (CI/CD) | Detection immediate des regressions | GitHub Actions executant pytest, ruff et mypy a chaque commit | La branche principale doit toujours etre verte
Refactoring Continu | Elimination continue de la dette technique | Nettoyage des modules et factorisation des requetes Cypher | Ameliorer le code des qu on y touche (Boy Scout Rule)
Small Releases & Sprints | Livraison continue de valeur metier testable | 4 Sprints iteratifs courts de 1 semaine chacun | Demo interactive fonctionnelle Streamlit a chaque fin de sprint
Collective Code Ownership | Tout membre peut corriger n importe quel module | Typage strict, docstrings standardisees et revues croisees | Aucune exclusivite individuelle sur un fichier
Planning Game & User Stories | Priorisation par la valeur d analyse et de risque | User stories estimees en Story Points (Fibonacci) | Le besoin metier dicte la priorite des taches
3. CALENDRIER SYNTHETIQUE DES 4 SPRINTS
Sprint | Objectif Majeur | Livrable Cle (Demo) | Total Points | Binomes Principaux
Sprint 1 | Pipeline Robuste, Base Graphe Neo4j & Debut Simulation 3D | Ingestion propre NASA/Sentry + Base Neo4j + Visualisation orbite 3D basique | 24 pts | (M1+M2), (M3+M5), (M4+M6)
Sprint 2 | Enrichissement IA LLM, Echelles de Risque (Turin) & Explorer Graph UI | Augmentation LLM en batch + Calcul de risque + UI Interactive Streamlit | 26 pts | (M1+M4), (M2+M6), (M3+M5)
Sprint 3 | Modeles ML de Prediction Hazard, Simulation Deflexion & Alerting | Prediction ML XGBoost + Simulateur d impact/deflexion cinetique + Alertes | 24 pts | (M1+M3), (M2+M5), (M4+M6)
Sprint 4 | Rapports Automatises, Optimisation Perf, CI/CD & Demo Finale | Generation de rapports PDF + Dashboard complet ultra-fluide + Tests 100% | 22 pts | (M1+M6), (M2+M4), (M3+M5)

## Backlog & Taches XP
BACKLOG DES TACHES RESTANTES DETAILLEES — METHODOLOGIE EXTREME PROGRAMMING
Task ID | Sprint | Module / Composant | User Story / Besoin Metier | Tache Detaillee d Ingenierie | Pratique XP / Methode | Responsable (Lead) | Binome (Pair) | Points (SP) | Duree Est. (h) | Criteres d Acceptation (DoD) | Statut
TSK-01 | Sprint 1 | Data Pipeline | En tant qu analyste, je veux ingerer de maniere incrementale les donnees NASA JPL NeoWs sans doublons. | Developper le collecteur incremental collect_neo_incremental.py avec pagination automatique, gestion des quotas API NASA et sauvegarde brute JSON horodatee. | TDD (Tests mock API) + Simple Design | M1 | M2 | 3 | 6 | 100% des requetes pagineestesteessans rate-limit error, stockage brut valide. | A Faire
TSK-02 | Sprint 1 | Data Quality | En tant qu ingenieur donnees, je veux valider les schemas des NEOs et rejeter automatiquement les donnees corrompues. | Implementer un validateur strict Pydantic / Great Expectations dans validate.py (types, diametres positifs, dates valides) avec export dans data/rejected/. | TDD + Continuous Refactoring | M1 | M4 | 3 | 6 | Tests unitaires couvrant 8 cas d erreur de schema, logging precis des anomalies. | A Faire
TSK-03 | Sprint 1 | Graph Neo4j | En tant que data scientist, je veux modeliser le graphe complet des asteroides, orbites et approches. | Creer le schema Cypher avec contraintes d unicite sur (n:NEO {id}), noeuds (:Orbit), (:CloseApproach) et relations [:APPROACHES], [:HAS_ORBIT] dans db_neo4j.py. | Pair Programming + Collective Ownership | M2 | M1 | 5 | 10 | Schema initialise, contraintes d unicite actives, insertion sans corruption de 1000+ noeuds. | A Faire
TSK-04 | Sprint 1 | Graph Neo4j | En tant qu utilisateur, je veux pouvoir interroger efficacement les NEOs potentiellement dangereux (PHA) via Cypher. | Ecrire et indexer les requetes Cypher optimisees pour filtrer par is_potentially_hazardous_asteroid, distance minimale d approche et vitesse relative. | TDD + Performance Spike | M2 | M6 | 3 | 6 | Temps de reponse Cypher < 50ms sur 10k noeuds, tests de requetes valides. | A Faire
TSK-05 | Sprint 1 | Astrodynamics 3D | En tant qu astronome, je veux calculer les coordonnees spatiales 3D (X,Y,Z) a partir des parametres kepleriens. | Implementer le solveur de mecanique celeste dans src/sim3d.py (conversion demi-grand axe, excentricite, inclinaison en vecteur position 3D). | TDD + Pair Programming | M4 | M6 | 5 | 10 | Calculs valides par rapport aux ephemerides officielles JPL Horizons avec tolerance < 0.01%. | A Faire
TSK-06 | Sprint 1 | 3D Visualization | En tant qu utilisateur, je veux visualiser l orbite 3D de la Terre et d un asteroide selectionne. | Developper le composant graphique interactif Plotly 3D affichant le Soleil, l orbite terrestre et la trajectoire de l asteroide selectionne. | Pair Programming + UI Prototyping | M6 | M4 | 3 | 6 | Rendu fluide a 60 FPS dans Streamlit, zoom et rotation 3D fonctionnels. | A Faire
TSK-07 | Sprint 1 | AI Augmentation | En tant que chercheur, je veux tester la completion par LLM de la composition mineralogique des asteroides. | Creer un Spike XP dans src/augment_llm.py pour valider l API OpenRouter (modele gratuit) avec parsing JSON robuste et gestion d erreurs. | Spike XP + Simple Design | M3 | M5 | 2 | 4 | Taux de succes du parsing JSON > 95% sur un echantillon de 20 asteroides. | A Faire
TSK-08 | Sprint 2 | AI Augmentation | En tant qu analyste, je veux enrichir en batch tous les asteroides du graphe avec composition, porosite et densite. | Developper la fonction de batch enrichment asynchrone avec gestion des rate limits (exponential backoff) et mise a jour directe des noeuds Neo4j. | TDD + Pair Programming | M3 | M2 | 5 | 10 | Enrichissement reussi de 100 asteroides avec rollback en cas d erreur de transaction Neo4j. | A Faire
TSK-09 | Sprint 2 | AI Augmentation | En tant qu auditeur qualite, je veux attribuer un score de confiance aux inferences mineralogiques de l IA. | Implementer un algorithme de scoring de confiance (taxonomie spectrale et variance des inferences LLM) stocke dans le noeud Neo4j (ai_confidence_score). | TDD + Refactoring Continu | M3 | M5 | 3 | 6 | Tests unitaires validant que le score est borne entre 0.0 et 1.0 avec justifications loggees. | A Faire
TSK-10 | Sprint 2 | Risk Analytics | En tant qu expert en securite, je veux calculer l Echelle de Turin pour chaque asteroide croiseur. | Coder l algorithme officiel de l Echelle de Turin (0 a 10) combinant energie cinetique, probabilite d impact et date d approche. | TDD (Cas reels NASA) | M5 | M3 | 4 | 8 | Verification unitaire sur les cas historiques (ex: Apophis, Bennu) avec 100% de concordance. | A Faire
TSK-11 | Sprint 2 | Risk Analytics | En tant que scientifique, je veux evaluer l Echelle Technique de Palerme pour les menaces a long terme. | Implementer le calcul de l Echelle de Palerme (log10 du ratio de probabilite par rapport au flux de fond) avec seuils d alerte colores (Vert, Jaune, Rouge). | TDD + Mathematical Validation | M5 | M1 | 4 | 8 | Formule mathematique couverte par tests aux limites (probabilites nulles et infinitesimales). | A Faire
TSK-12 | Sprint 2 | UI Dashboard | En tant qu utilisateur, je veux explorer interactivement le reseau Neo4j des asteroides et de leurs caracteristiques. | Integrer le visualiseur de graphes interactif Vis.js / Pyvis dans Streamlit avec filtres par dangerosite, materiau et classe spectrale. | Pair Programming + Collective Ownership | M6 | M2 | 5 | 10 | Visualisation interactive sans freeze avec plus de 200 noeuds et panneaux de details au clic. | A Faire
TSK-13 | Sprint 2 | UI Dashboard | En tant qu utilisateur, je veux un tableau de bord reactif avec filtres dynamiques multicriteres. | Refactoriser app.py en structure modulaire multi-pages avec selecteurs de dates, slider de diametre, toggle PHA et metriques KPIs globales. | Refactoring Continu + UI Polish | M6 | M1 | 3 | 6 | Temps de rechargement Streamlit < 300ms grace au cache @st.cache_data optimise. | A Faire
TSK-14 | Sprint 2 | Data Pipeline | En tant que responsable data, je veux integrer les donnees du systeme Sentry (impacts potentiels) dans le graphe. | Creer le pipeline d ingestion Sentry (collect_sentry.py) liant les NEOs aux donnees de risque d impact futur dans Neo4j via [:HAS_SENTRY_ENTRY]. | TDD + Pair Programming | M1 | M2 | 2 | 4 | Synchronisation validee entre catalogue NeoWs et alertes Sentry. | A Faire
TSK-15 | Sprint 3 | ML Modeling | En tant que data scientist, je veux entrainer un modele ML pour predire la dangerosite (PHA) d un nouvel asteroide. | Construire un pipeline scikit-learn / XGBoost (src/model_hazard.py) avec validation croisee stratifiee, gestion du desequilibre de classes (SMOTE). | TDD + Pair Programming | M5 | M3 | 5 | 10 | Score ROC-AUC > 0.92 sur le jeu de test, sauvegarde du modele au format joblib/onnx. | A Faire
TSK-16 | Sprint 3 | ML Explainability | En tant qu analyste, je veux comprendre pourquoi un asteroide est classe dangereux par le modele ML. | Integrer les explications SHAP (valeurs d importance locale et globale) et les afficher sous forme de graphiques interactifs dans le dashboard. | Pair Programming + Simple Design | M5 | M6 | 3 | 6 | Graphique SHAP waterfall genere en < 1 seconde pour n importe quel asteroide selectionne. | A Faire
TSK-17 | Sprint 3 | Astrodynamics 3D | En tant qu astrophysicien, je veux simuler la deviation d un asteroide par impacteur cinetique (mission DART). | Developper le module de deflexion (src/sim_deflection.py) calculant la modification de vitesse (Delta-v), la nouvelle orbite et la distance d evitement. | TDD + Pair Programming | M4 | M5 | 5 | 10 | Calcul de deflexion conforme aux equations de Gauss-Clohessy-Wiltshire teste unitairement. | A Faire
TSK-18 | Sprint 3 | 3D Visualization | En tant qu utilisateur, je veux comparer en 3D l orbite avant et apres deviation. | Enrichir le visualiseur 3D avec affichage simultane de l orbite nominale (rouge) et deviee (verte), avec point d impact virtuel de la sonde. | Pair Programming + UI Enhancement | M6 | M4 | 4 | 8 | Animation interactive du point d impact et bascule instantanee entre les orbites. | A Faire
TSK-19 | Sprint 3 | Risk & Simulation | En tant qu analyste de crise, je veux calculer l energie d impact au sol et les degats potentiels. | Implementer l estimateur d impact terrestre (TNT en Megatonnes, diametre du cratere selon la densite du sol, rayon de l onde de choc). | TDD + Mathematical Validation | M4 | M3 | 4 | 8 | Calculs verifies selon les modeles du JPL Earth Impact Effects Program. | A Faire
TSK-20 | Sprint 3 | Alerting Engine | En tant que veilleur, je veux un systeme d alerte automatise pour les approches a moins de 0.05 AU dans les 30 jours. | Developper le moteur d alerte en tache de fond avec notifications visuelles prioritaires (Bannieres d alerte rouge/orange) dans Streamlit. | TDD + Simple Design | M1 | M6 | 3 | 6 | Detection infaillible des passages proches avec tests de non-regression temporels. | A Faire
TSK-21 | Sprint 4 | Reporting | En tant que decideur, je veux generer en un clic un rapport PDF complet d analyse de menace pour un asteroide. | Developper le generateur de rapports PDF (ReportLab / FPDF) incluant caracteristiques physiques, donnees d approche, score de Turin et graphe. | Pair Programming + TDD | M6 | M1 | 4 | 8 | Generation d un PDF soigne de 2 pages en < 2 secondes avec telechargement direct dans l UI. | A Faire
TSK-22 | Sprint 4 | DevOps & CI/CD | En tant qu equipe, nous voulons un pipeline CI/CD GitHub Actions executant tests, linter et types. | Configurer .github/workflows/ci.yml avec execution automatique de pytest (couverture > 80%), ruff check et mypy a chaque commit. | Continuous Integration (CI) | M1 | M2 | 3 | 6 | Pipeline CI operationnel, badge de build vert, echec immediat en cas de test rouge. | A Faire
TSK-23 | Sprint 4 | Containerization | En tant que deployeur, je veux executer l ensemble de l application (Python, Streamlit, Neo4j) via Docker Compose. | Ecrire le Dockerfile multi-stage optimise et le docker-compose.yml orchestrant ExoWatch et l instance Neo4j avec volumes persistants. | Collective Code Ownership + DevOps | M2 | M4 | 3 | 6 | Commande unique docker-compose up montant l environnement complet sans configuration manuelle. | A Faire
TSK-24 | Sprint 4 | Performance & Cache | En tant qu utilisateur, je veux une application ultra-rapide sans latence lors des requetes complexes. | Optimiser les index Neo4j, factoriser les requetes lourdes et mettre en place un cache local pour les resultats d inference LLM. | Refactoring Continu + Performance Tuning | M2 | M3 | 4 | 8 | Temps de chargement initial < 1s et consommation memoire reduite de 40%. | A Faire
TSK-25 | Sprint 4 | Quality & Docs | En tant qu evaluateur, je veux une documentation technique et utilisateur irreprochable avec couverture de tests. | Rediger la documentation complete du projet (README, guide d installation, architecture C4, guide XP) et finaliser la suite de tests. | Pair Programming + Collective Ownership | M3 | M5 | 4 | 8 | Couverture de tests globale > 85%, documentation exhaustive et exemples de scenarios. | A Faire
TSK-26 | Sprint 4 | Final Testing & Demo | En tant qu equipe, nous voulons valider le parcours utilisateur complet lors d un test d acceptation global. | Organiser la session de Test d Acceptation Utilisateur (UAT) en binomes croises, chasse aux bugs de derniere minute et repetition de la soutenance. | Planning Game & Acceptance Testing | M6 | M5 | 4 | 8 | Zero bug bloquant sur le scenario de demonstration officiel. | A Faire

## Planning par Membre (x6)
REPARTITION DU TRAVAIL & EQUILIBRAGE DE CHARGE PAR MEMBRE (6 MEMBRES)
Membre | Role Cle | Sprint 1 (Points / Heures) | Sprint 2 (Points / Heures) | Sprint 3 (Points / Heures) | Sprint 4 (Points / Heures) | Total Points (Lead) | Total Heures Estimees | Partenaires de Pair | Objectif Majeur Personnel
M1 | Data Pipeline & Quality Lead | 6 pts / 12h (TSK-01, TSK-02) | 2 pts / 4h (TSK-14) | 3 pts / 6h (TSK-20) | 3 pts / 6h (TSK-22) | 14 pts | 28 h | M2, M4, M6 | Garantir un pipeline de donnees NASA/Sentry 100% propre, resilient et automatise.
M2 | Graph Database & Cypher Lead | 8 pts / 16h (TSK-03, TSK-04) | 0 pts (Pair sur TSK-08/12) | 0 pts (Pair sur TSK-20) | 7 pts / 14h (TSK-23, TSK-24) | 15 pts | 30 h | M1, M6, M3, M4 | Concevoir et optimiser le Knowledge Graph Neo4j pour requetes spatiales et IA.
M3 | AI & LLM Enrichment Lead | 2 pts / 4h (TSK-07) | 8 pts / 16h (TSK-08, TSK-09) | 0 pts (Pair sur TSK-15/19) | 4 pts / 8h (TSK-25) | 14 pts | 28 h | M5, M2, M1 | Enrichir la base avec inferences IA fiables, prompts robustes et validation JSON.
M4 | Astrodynamics & 3D Sim Lead | 5 pts / 10h (TSK-05) | 0 pts (Pair sur TSK-10/11) | 9 pts / 18h (TSK-17, TSK-19) | 0 pts (Pair sur TSK-23) | 14 pts | 28 h | M6, M1, M5, M2 | Implementer la physique orbitale exacte, calculs d impact et deflexion DART.
M5 | Risk Assessment & ML Lead | 0 pts (Pair sur TSK-07) | 8 pts / 16h (TSK-10, TSK-11) | 8 pts / 16h (TSK-15, TSK-16) | 0 pts (Pair sur TSK-25/26) | 16 pts | 32 h | M3, M1, M6 | Developper les algorithmes de risque (Turin/Palerme) et modeles ML predictifs.
M6 | Fullstack UI & Visualization Lead | 3 pts / 6h (TSK-06) | 8 pts / 16h (TSK-12, TSK-13) | 4 pts / 8h (TSK-18) | 8 pts / 16h (TSK-21, TSK-26) | 23 pts | 46 h | M4, M2, M5, M1 | Construire l interface Streamlit interactive, graphes Vis.js et rapports PDF.
TOTAL | 6 Developpeurs | 24 pts / 48h | 26 pts / 52h | 24 pts / 48h | 22 pts / 44h | 96 pts | 192 h | Rotation Complete | Charge equilibree (~32h/membre)

## Detail des Sprints
DECOUPAGE DETAILLE DES 4 SPRINTS XP — RITUELS, OBJECTIFS & DEMOS
SPRINT 1 : FONDATIONS ROBUSTES, SCHEMA GRAPHE NEO4J & SIMULATEUR 3D — 24 Story Points (48 Heures)
Objectif Strategique : | Mettre en place le socle d ingestion des donnees NASA, configurer la base de donnees Graphe Neo4j avec integrite stricte, et developper le premier moteur de calcul orbital 3D.
Livrable Demo : | Demonstration d un pipeline complet : Ingestion NASA -> Validation Pydantic -> Noeuds crees dans Neo4j -> Rendu 3D de l orbite d un asteroide dans Streamlit.
ID | Tache du Sprint | Binome Responsable | Points | Statut Sprint
TSK-01 | Collecteur incremental NASA JPL NeoWs | M1 (Lead) + M2 (Pair) | 3 pts | Pret pour Review
TSK-02 | Validateur de schemas Great Expectations / Pydantic | M1 (Lead) + M4 (Pair) | 3 pts | Pret pour Review
TSK-03 | Modelisation du graphe Neo4j & Contraintes Cypher | M2 (Lead) + M1 (Pair) | 5 pts | Pret pour Review
TSK-04 | Indexation & requetes Cypher optimisees PHA | M2 (Lead) + M6 (Pair) | 3 pts | Pret pour Review
TSK-05 | Calcul des coordonnees spatiales 3D kepleriennes | M4 (Lead) + M6 (Pair) | 5 pts | Pret pour Review
TSK-06 | Composant visuel d orbite 3D Plotly dans Streamlit | M6 (Lead) + M4 (Pair) | 3 pts | Pret pour Review
TSK-07 | Spike XP : Test OpenRouter / LLM pour composition | M3 (Lead) + M5 (Pair) | 2 pts | Pret pour Review
SPRINT 2 : ENRICHISSEMENT IA, ECHELLES DE RISQUE & EXPLORATEUR DE GRAPHES — 26 Story Points (52 Heures)
Objectif Strategique : | Enrichir automatiquement le graphe avec les inferences mineralogiques de l IA, implementer les echelles officielles de Turin et Palerme, et offrir une interface d exploration de graphe visuelle.
Livrable Demo : | Demonstration de l enrichissement automatique en batch par IA + visualiseur interactif Neo4j dans Streamlit + calcul en direct du score de Turin/Palerme.
ID | Tache du Sprint | Binome Responsable | Points | Statut Sprint
TSK-08 | Enrichissement IA en batch asynchrone (OpenRouter/Neo4j) | M3 (Lead) + M2 (Pair) | 5 pts | A Faire
TSK-09 | Algorithme de score de confiance des inferences LLM | M3 (Lead) + M5 (Pair) | 3 pts | A Faire
TSK-10 | Calculateur officiel de l Echelle de Turin (0-10) | M5 (Lead) + M3 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-11 | Calculateur de l Echelle Technique de Palerme | M5 (Lead) + M1 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-12 | Visualiseur de graphe interactif Vis.js / Pyvis dans UI | M6 (Lead) + M2 (Pair) | 5 pts | A Faire
TSK-13 | Refonte modulaire multi-pages de l UI Streamlit (app.py) | M6 (Lead) + M1 (Pair) | 3 pts | A Faire
TSK-14 | Connecteur d ingestion Sentry pour alertes d impact | M1 (Lead) + M2 (Pair) | 2 pts | A Faire
SPRINT 3 : MACHINE LEARNING PREDICTIF, SIMULATION DE DEVIATION & ALERTES — 24 Story Points (48 Heures)
Objectif Strategique : | Entrainer le modele de Machine Learning pour la prediction de dangerosite (PHA), implementer la simulation de deviation par impact cinetique (DART) et le systeme d alerte proactive.
Livrable Demo : | Demonstration d un simulateur de deviation interactive (modifier le Delta-V et voir la nouvelle orbite en direct) + Explications SHAP des predictions ML.
ID | Tache du Sprint | Binome Responsable | Points | Statut Sprint
TSK-15 | Modele ML XGBoost de classification de dangerosite (PHA) | M5 (Lead) + M3 (Pair) | 5 pts | A Faire
TSK-16 | Interpretabilite des predictions ML avec valeurs SHAP | M5 (Lead) + M6 (Pair) | 3 pts | A Faire
TSK-17 | Moteur de simulation de deflexion cinetique (DART mission) | M4 (Lead) + M5 (Pair) | 5 pts | A Faire
TSK-18 | Visualisation comparative 3D Orbite Initiale vs Deviee | M6 (Lead) + M4 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-19 | Estimateur d energie d impact au sol et cratere (Megatonnes) | M4 (Lead) + M3 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-20 | Moteur d alerte en temps reel pour passages proches < 0.05 AU | M1 (Lead) + M6 (Pair) | 3 pts | A Faire
SPRINT 4 : RAPPORTS AUTOMATISES, INDUSTRIALISATION CI/CD & DEMO FINALE — 22 Story Points (44 Heures)
Objectif Strategique : | Finaliser la generation de rapports de crise en PDF, conteneuriser l application sous Docker Compose, optimiser les performances de requetage et assurer une couverture de test maximale.
Livrable Demo : | Demonstration finale complete : scenario d alerte de bout en bout, export PDF officiel, deploiement conteneurise et pipeline CI/CD vert.
ID | Tache du Sprint | Binome Responsable | Points | Statut Sprint
TSK-21 | Generateur automatise de rapports de crise en PDF | M6 (Lead) + M1 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-22 | Pipeline CI/CD GitHub Actions (Pytest + Ruff + Mypy) | M1 (Lead) + M2 (Pair) | 3 pts | A Faire
TSK-23 | Conteneurisation complete avec Docker Compose | M2 (Lead) + M4 (Pair) | 3 pts | A Faire
TSK-24 | Optimisation des index Neo4j & mise en cache des requetes | M2 (Lead) + M3 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-25 | Finalisation de la suite de tests unitaires & documentation | M3 (Lead) + M5 (Pair) | 4 pts | A Faire
TSK-26 | Session de tests d acceptation utilisateur (UAT) & Repetition Demo | M6 (Lead) + M5 (Pair) | 4 pts | A Faire

## Charte Pratiques XP
GUIDE OPERATIONNEL DES PRATIQUES EXTREME PROGRAMMING (XP)
1. REGLE DU TEST-DRIVEN DEVELOPMENT (TDD)
Principe / Regle | Description & Modalites d Application
Etape 1 : RED | Ecrire un test unitaire qui echoue (dans tests/test_*.py) definissant le comportement attendu.
Etape 2 : GREEN | Ecrire le code minimal suffisant dans src/ pour faire passer le test au vert.
Etape 3 : REFACTOR | Nettoyer le code, eliminer la duplication, ameliorer les noms de variables sans changer le comportement.
Objectif de Couverture | Chaque module cle (src/validate.py, src/db_neo4j.py, src/sim3d.py, etc.) doit avoir une couverture > 80%.
2. PROTOCOLE DE PAIR PROGRAMMING (BINOMAGE)
Principe / Regle | Description & Modalites d Application
Role du Driver (Pilote) | Ecrit le code, se concentre sur l implementation immediate, la syntaxe et les tests unitaires.
Role du Navigator (Copilote) | Relit le code en direct, anticipe les cas limites, verifie le respect de l architecture et du schema Neo4j.
Rotation Quotidienne | Changement de role toutes les 30 a 45 minutes (technique Pomodoro).
Changement de Binome | Rotation des binomes a chaque debut de sprint pour diffuser la connaissance sur tous les modules.
3. INTEGRATION CONTINUE (CI/CD) & GITHUB WORKFLOW
Principe / Regle | Description & Modalites d Application
Branche de Travail | Creer une branche par tache : feature/TSK-XX-nom-tache ou fix/TSK-XX.
Pull Request & Review | Toute PR requiert l approbation du binome et le passage reussi de la CI avant merge dans develop.
Regle de Build Vert | Si un commit casse la CI, la priorite absolue de toute l equipe est de corriger le build immediatement.
4. RITUELS AGILES / XP
Principe / Regle | Description & Modalites d Application
Daily Standup (15 min) | Chaque matin : Ce que j ai fait hier, ce que je fais aujourd hui avec mon binome, mes points de blocage.
Sprint Planning (1h) | En debut de sprint : Decoupage des User Stories en taches techniques et estimation en Story Points.
Sprint Review & Demo (30 min) | En fin de sprint : Demonstration du livrable fonctionnel en direct sur l interface Streamlit.
Retrospective XP (30 min) | Ce qui a bien fonctionne, ce qui a ralenti l equipe, 2 actions d amelioration concretes pour le sprint suivant.